RELATÓRIO GERENCIAL DE PRODUÇÃO

Referente ao Contrato de Gestão Nº. 91/2012 e seus respectivos Termos Aditivos

RELATÓRIO GERENCIAL DE PRODUÇÃO COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025

| Tabela 1. Comparativo de meta prevista e realizada – Saídas Hospitalares. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Saídas Hospitalares | Contratado | Realizado dez/25 | Eficácia |
| Clínica Médica | 224 | 220 | 98% |
| Pediatria | 47 | 48 | 102% |
| Total | 271 | 268 | 99% |
| Tabela 2. Comparativo de meta prevista e realizada – Atendimento Ambulatorial. |  |  |  |
| Atendimento Ambulatorial | Contratado | Realizado dez/25 | Eficácia |
| Consultas médicas | 3.020 | 2.413 | 80% |
| Consultas não médicas | 530 | 434 | 82% |
| Pequenos Procedimentos | 500 | 263 | 53% |
| Total | 4.050 | 3.110 | 77% |
| Tabela 3. Comparativo de meta prevista e realizada – Hospital Dia. |  |  |  |
| Hospital Dia | Contratado | Realizado dez/25 | Eficácia |
| Atendimentos | 350 | 370 | 106% |
| Tabela 5. Comparativo de meta prevista e realizada – SADT Externo. |  |  |  |
| SADT Externo | Contratado | Realizado dez/25 | Eficácia |
| Análises clínicas | 2500 | 2.008 | 80% |
| Broncoscopia | 10 | 15 | 150% |
| Colonoscopia | 100 | 70 | 70% |
| Ecocardiografia transtorácica | 100 | 56 | 56% |
| Elastografia Hepática | 20 | 14 | 70% |
| Endoscopia | 100 | 51 | 51% |
| Radiografia sem contraste | 50 | 76 | 152% |
| Tomografia Computadorizada | 100 | 138 | 138% |
| Ultrassonografia | 50 | 25 | 50% |
| Total | 3.030 | 2.453 | 81% |
| Tabela 6. Comparativo de meta prevista e realizada – Indicadores de Desempenho. |  |  |  |
| Indicadores de Desempenho | Contratado | Realizado dez/25 | Eficácia |
| Taxa de Ocupação (%) | 85% | 82% | 97% |
| Média de permanência hospitalar (dias) | 9 | 7,7 | 114% |
| Índice de intervalo de substituição de leitos (horas) | 34 | 39,9 | 83% |
| Taxa de readmissão hospitalar (29 dias) | 8% | 0,4% | 195% |
| Taxa de readmissão em UTI (48 horas) | 5% | 5,4% | 93% |
| Percentual de ocorrência de rejeições no SIH | 7% |  | 200% |
| Razão do quantitativo de Consultas Ofertadas | 1,0 | 1,01 | 101% |
| Percentual de Exames de Imagem com resultado disponibilizado em até 10 dias | 70% | 100% | 143% |
| Percentual de Casos de Doenças / Agravos / Eventos de Notificação Compulsório Imediata (DAEI) Digitadas Oportunamente | 80% | 100% | 125% |
| Percentual de Casos de Doenças / Agravos / Eventos de Notificação Compulsório Imediata (DAEI) Investigadas Oportunamente | 80% | 100% | 125% |
| Percentual de perda de medicamentos por prazo de validade expirado | 1% | 0% | 165% |
| Taxa de acurácia do estoque | 95% | 100,0% | 105% |
| Taxa de aceitabilidade das intervenções farmacêuticas | 85% | 96,3% | 113% |
| * O dado é obtido em dois meses subsequentes. |  |  |  |

| Dra Vivian Siqueira Furtado Passos Diretora Técnica– HDT/ISG | Daniela Honorato da Silva Guimarães Diretora Executiva – HDT/ISG |
| --- | --- |