RELATÓRIO GERENCIAL DE PRODUÇÃO

Referente ao Contrato de Gestão Nº. 91/2012 e seus respectivos Termos Aditivos

RELATÓRIO GERENCIAL DE PRODUÇÃO

COMPETÊNCIA: MAIO/2026

| Tabela 1. Comparativo de meta prevista e realizada – Saídas Hospitalares. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Saídas Hospitalares | Contratado | Realizado mai/26 | Eficácia |
| Clínica Médica | 224 | 216 | 96% |
| Pediatria | 47 | 57 | 121% |
| Total | 271 | 273 | 101% |
| Tabela 2. Comparativo de meta prevista e realizada – Hospital Dia. |  |  |  |
| Hospital Dia | Contratado | Realizado mai/26 | Eficácia |
| Atendimentos | 350 | 466 | 133% |
| Tabela 3. Comparativo de meta prevista e realizada – Atendimento Ambulatorial. |  |  |  |
| Atendimento Ambulatorial | Contratado | Realizado mai/26 | Eficácia |
| Consultas médicas | 3.020 | 2.895 | 96% |
| Consultas não médicas | 530 | 645 | 122% |
| Pequenos Procedimentos | 500 | 258 | 52% |
| Total | 4.050 | 3.798 | 94% |
| Tabela 5. Comparativo de meta prevista e realizada – SADT Externo. |  |  |  |
| SADT Externo | Contratado | Realizado mai/26 | Eficácia |
| Análises clínicas | 2500 | 2.173 | 87% |
| Broncoscopia | 10 | 13 | 130% |
| Colonoscopia | 100 | 59 | 59% |
| Ecocardiografia transtorácica | 100 | 66 | 66% |
| Elastografia Hepática | 20 | 21 | 105% |
| Endoscopia | 100 | 83 | 83% |
| Radiografia sem contraste | 50 | 61 | 122% |
| Tomografia Computadorizada | 100 | 97 | 97% |
| Ultrassonografia | 50 | 16 | 32% |
| Total | 3.030 | 2.589 | 85% |
| Tabela 6. Comparativo de meta prevista e realizada – Indicadores de Desempenho. |  |  |  |
| Indicadores de Desempenho | Contratado | Realizado mai/26 | Eficácia |
| Taxa de Ocupação (%) | 85% | 90% | 106% |
| Média de permanência hospitalar (dias) | 9 | 8,6 | 105% |
| Índice de intervalo de substituição de leitos (horas) | 34 | 21,9 | 136% |
| Taxa de readmissão hospitalar (29 dias) | 8% | 0,37% | 195% |
| Taxa de readmissão em UTI (48 horas) | 5% | 7,4% | 52% |
| Percentual de ocorrência de rejeições no SIH | 7% | 0% | 200% |
| Razão do quantitativo de Consultas Ofertadas | 1,0 | 1,23 | 123% |
| Percentual de Exames de Imagem com resultado disponibilizado em até 10 dias | 70% | 100% | 143% |
| Percentual de Casos de Doenças / Agravos / Eventos de Notificação Compulsório Imediata (DAEI) Digitadas Oportunamente | 80% | 100% | 125% |
| Percentual de Casos de Doenças / Agravos / Eventos de Notificação Compulsório Imediata (DAEI) Investigadas Oportunamente | 80% | 100% | 125% |
| Percentual de perda financeira por vencimento de medicamentos | 1% | 0,01% | 199% |
| Taxa de acurácia do estoque | 95% | 96% | 102% |
| Taxa de aceitabilidade das intervenções farmacêuticas | 85% | 96,2% | 113% |
| * O dado é obtido em dois meses subsequentes. |  |  |  |