RELATÓRIO GERENCIAL DE PRODUÇÃO

Referente ao Contrato de Gestão Nº. 91/2012 e seus respectivos Termos Aditivos

RELATÓRIO GERENCIAL DE PRODUÇÃO

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2026

| Tabela 1. Comparativo de meta prevista e realizada – Saídas Hospitalares. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Saídas Hospitalares | Contratado | Realizado | Eficácia |
| Clínica Médica | 224 | 190 | 85% |
| Pediatria | 47 | 48 | 102% |
| Total | 271 | 238 | 88% |
| Tabela 2. Comparativo de meta prevista e realizada – Hospital Dia. |  |  |  |
| Hospital Dia | Contratado | Realizado | Eficácia |
| Atendimentos | 350 | 385 | 110% |
| Tabela 3. Comparativo de meta prevista e realizada – Atendimento Ambulatorial. |  |  |  |
| Atendimento Ambulatorial | Contratado | Realizado | Eficácia |
| Consultas médicas | 3.020 | 2.740 | 91% |
| Consultas não médicas | 530 | 610 | 115% |
| Pequenos Procedimentos | 500 | 435 | 87% |
| Total | 4.050 | 3.785 | 93% |
| Tabela 5. Comparativo de meta prevista e realizada – SADT Externo. |  |  |  |
| SADT Externo | Contratado | Realizado | Eficácia |
| Análises clínicas | 2500 | 3.146 | 126% |
| Broncoscopia | 10 | 11 | 110% |
| Colonoscopia | 100 | 71 | 71% |
| Ecocardiografia transtorácica | 100 | 92 | 92% |
| Elastografia Hepática | 20 | 14 | 70% |
| Endoscopia | 100 | 78 | 78% |
| Radiografia sem contraste | 50 | 90 | 180% |
| Tomografia Computadorizada | 100 | 0 | 0% |
| Ultrassonografia | 50 | 23 | 46% |
| Total | 3.030 | 3.525 | 116% |
| Tabela 6. Comparativo de meta prevista e realizada – Indicadores de Desempenho. |  |  |  |
| Indicadores de Desempenho | Contratado | Realizado | Eficácia |
| Taxa de Ocupação (%) | 85% | 65% | 77% |
| Média de permanência hospitalar (dias) | 9 | 9,2 | 98% |
| Índice de intervalo de substituição de leitos (horas) | 34 | 118 | -147% |
| Taxa de readmissão hospitalar (29 dias) | 8% | 1,63% | 180% |
| Taxa de readmissão em UTI (48 horas) | 5% | 2,20% | 156% |
| Percentual de ocorrência de rejeições no SIH | 7% | * | - |
| Razão do quantitativo de Consultas Ofertadas | 1 | 1,18 | 118% |
| Percentual de Exames de Imagem com resultado disponibilizado em até 10 dias | 70% | 94% | 134% |
| Percentual de Casos de Doenças / Agravos / Eventos de Notificação Compulsório Imediata (DAEI) Digitadas Oportunamente | 80% | 100% | 125% |
| Percentual de Casos de Doenças / Agravos / Eventos de Notificação Compulsório Imediata (DAEI) Investigadas Oportunamente | 80% | 100% | 125% |
| Percentual de perda financeira por vencimento de medicamentos | 1% | 0,00% | 200% |
| Taxa de acurácia do estoque | 95% | 100% | 105% |
| Taxa de aceitabilidade das intervenções farmacêuticas | 85% | 98,20% | 115% |

* O dado é obtido em dois meses subsequentes.

| 08/09/2026 |  |
| --- | --- |
| ____________________________________ Dr. Luiz Felipe Silveira Sales Coordenador Médico - HDT/ISG | ____________________________________ Daniela Honorato da Silva Guimarães Diretora Executiva - HDT/ISG |